## 使用说明
ET 数字化运维 - IT 权限与接口确认清单
架构基线 | ET PowerShell → 公司现有 SMB 文件共享 → Databricks；人员 → Microsoft 365 → Databricks → Power BI
ET 身份边界 | ET 无 Microsoft 365 账号；Graph API、OneDrive、ET O365 账号不是当前前置条件
工作簿用途 | 用于 IT、Endpoint、文件服务、Microsoft 365、Power Platform、Data Platform 和 Power BI 团队联合确认
使用方式 | 在“IT确认清单”和“优先确认8项”的“确认结果”列选择状态，并在“备注”记录审批、限制或阻塞信息
工作表 | 内容
IT确认清单 | 28 项权限与平台确认主清单，可筛选、更新状态
接口清单 | 8 条主要数据通道及认证/权限要求
优先确认8项 | 首次与 IT 会议建议先确认的核心问题
权限矩阵 | MasterData、Release、ConfigRules、Upload 等目录权限
架构边界 | 明确当前方案不依赖的账号和 API

## IT确认清单
ID | 类别 | 确认事项 | 目标/用途 | 优先级 | MVP是否必须 | 责任团队建议 | 确认结果 | 备注
IT-01 | 文件共享 | ET 是否可继续访问现有 SMB 文件共享 | ET 数据交换 | P0 | 是 | 基础架构 / 文件服务团队 | 待确认
IT-02 | 文件共享 | 确认 ET 使用的 Windows 身份访问文件共享 | 身份认证与授权 | P0 | 是 | AD / 文件服务 / Endpoint 团队 | 待确认
IT-03 | 文件共享 | MasterData 目录 Read 权限 | 设备、工程、应用主数据下发 | P0 | 是 | 文件服务团队 | 待确认
IT-04 | 文件共享 | Release 目录 Read 权限 | 批准软件版本及软件包下发 | P0 | 是 | 文件服务团队 | 待确认
IT-05 | 文件共享 | ConfigRules 目录 Read 权限 | 批准配置规则下发 | P0 | 是 | 文件服务团队 | 待确认
IT-06 | 文件共享 | Upload 目录 Create / Write / Rename 权限 | ET 日志、健康、部署和审计数据上传 | P0 | 是 | 文件服务团队 | 待确认
IT-07 | 网络 | ET 到文件服务器的 SMB 网络连通性（TCP 445、DNS、Firewall ACL） | SMB / UNC 文件交换 | P0 | 是 | 网络 / 安全团队 | 待确认
IT-08 | 终端 | PowerShell Execution Policy | ET PowerShell 脚本运行 | P0 | 是 | Endpoint / Security 团队 | 待确认
IT-09 | 终端 | PowerShell Script Signing 要求与证书策略 | 生产脚本完整性与可信发布 | P0 | 是 | Security / PKI / Endpoint 团队 | 待确认
IT-10 | 终端 | Windows Task Scheduler 创建与运行权限 | 后台健康检测、同步和重试任务 | P0 | 是 | Endpoint 团队 | 待确认
IT-11 | 终端 | Task Scheduler 运行身份能否访问 SMB 文件共享 | 后台自动上传与下载 | P0 | 是 | Endpoint / AD / 文件服务团队 | 待确认
IT-12 | 终端 | C:\ProgramData\ETWorkbench 本地 ACL | 本地快照、Outbox、备份和审计 | P0 | 是 | Endpoint / Security 团队 | 待确认
IT-13 | 终端 | CIM / WMI / Windows Event Log 读取权限 | 设备识别与健康检测 | P0 | 是 | Endpoint / Security 团队 | 待确认
IT-14 | SharePoint | SharePoint Site、Lists、Document Library 创建与访问权限 | 运维台账和证据资料管理 | P0 | 是 | Microsoft 365 / SharePoint 团队 | 待确认
IT-15 | Forms | Microsoft Forms 到 Power Automate 的连接 | 问题反馈入口 | P0 | 是 | Microsoft 365 / Power Platform 团队 | 待确认
IT-16 | Power Automate | Microsoft Forms Connector | 读取表单响应并触发建单 | P0 | 是 | Power Platform 团队 | 待确认
IT-17 | Power Automate | SharePoint Connector | 创建和更新运维台账 | P0 | 是 | Power Platform / SharePoint 团队 | 待确认
IT-18 | Power Automate | Microsoft Teams Connector | Teams 通知与协同 | P0 | 是 | Power Platform / Teams 团队 | 待确认
IT-19 | Power Automate | Approvals 可用性与许可 | 版本与发布审批 | P0 | 是 | Power Platform / Licensing 团队 | 待确认
IT-20 | Power Automate | Flow Service Identity / Owner / 共同所有者策略 | 流程长期稳定运行 | P0 | 是 | Power Platform / Identity 团队 | 待确认
IT-21 | Teams | 运维 Team / Channel、Adaptive Card、Approval 权限 | 协同、通知和审批入口 | P0 | 是 | Teams / Microsoft 365 团队 | 待确认
IT-22 | Databricks | 现有文件共享到 MDP / Databricks 的 ingestion 通道 | ET 健康、日志、部署数据进入 Bronze | P1 | 数据阶段必须 | Data Platform / Databricks 团队 | 待确认
IT-23 | Databricks | SharePoint 到 MDP / Databricks 的 ingestion 通道 | Issue、Version、Release、Test 数据进入 Bronze | P1 | 数据阶段必须 | Data Platform / SharePoint 团队 | 待确认
IT-24 | Databricks | DEV / QAS / PRD Workspace 权限 | 数据处理环境隔离 | P1 | 数据阶段必须 | Data Platform 团队 | 待确认
IT-25 | Databricks | Unity Catalog 的 Catalog / Schema / Table / Volume 权限 | 数据治理和最小权限访问 | P1 | 数据阶段必须 | Data Platform / Data Governance 团队 | 待确认
IT-26 | Power BI | Power BI Workspace 及发布权限 | 运维驾驶舱发布 | P1 | BI阶段必须 | Power BI / BI Platform 团队 | 待确认
IT-27 | Power BI | Databricks SQL Warehouse 连接权限 | Power BI 消费 Databricks Gold 数据 | P1 | BI阶段必须 | Power BI / Databricks 团队 | 待确认
IT-28 | Power BI | Scheduled Refresh / Service Identity 权限 | 语义模型自动刷新 | P1 | BI阶段必须 | Power BI / Identity 团队 | 待确认
Note on A1: 本工作簿内容依据当前对话中已确认的最终架构与 IT 权限/接口清单整理。

## 接口清单
接口ID | 数据通道 | 协议/连接方式 | 数据方向 | 主要数据 | 认证/权限 | 是否需IT确认 | 阶段 | 备注
IF-01 | ET → SMB | SMB / UNC 文件共享 | 上行 | Health、Alarm、Deployment、Log Package、Audit | ET Windows 身份；Upload Create/Write/Rename；网络 TCP 445 | 是 | MVP | ET 不需要 Microsoft 365 账号；建议 One Event = One File
IF-02 | SMB → ET | SMB / UNC 文件共享 | 下行 | MasterData、Approved Release、ConfigRules、Software Package | MasterData/Release/ConfigRules 只读；Task 身份可访问共享 | 是 | MVP | ET 只读取批准发布内容
IF-03 | SMB → Databricks | 现有 MDP ingestion 通道（方式待 IT 确认） | 上行 | ET 文件事件、日志元数据、部署状态 | Databricks/MDP 对共享或 Landing Zone 的读取权限 | 是 | 数据阶段 | Databricks 只读取完成标记文件；具体接入标准由 Data Team 确认
IF-04 | Forms → Power Automate | Microsoft Forms Connector | 上行 | 问题反馈与表单响应 | Forms Owner、Flow Connection、Connector 许可 | 是 | MVP | 人员业务通道
IF-05 | Power Automate → SharePoint | SharePoint Connector | 双向 | Issue、Version、Release、Test、历史状态 | Flow 运行身份对指定 Site/List/Library 的最小权限 | 是 | MVP | 创建与更新业务台账
IF-06 | Power Automate → Teams | Microsoft Teams Connector / Approvals | 上行 | 问题卡片、通知、发布审批 | Flow Connection、Team/Channel、Adaptive Card/Approvals 权限 | 是 | MVP | 关键流程不建议长期绑定单一员工账号
IF-07 | SharePoint → Databricks | 公司批准的 SharePoint ingestion 通道 | 上行 | Equipment、Application、Issue、Version、Test、Release、SLA | 指定 Site 数据读取、Workspace、Unity Catalog 权限 | 是 | 数据阶段 | 增量方式和刷新周期由 Data Team 确认
IF-08 | Databricks → Power BI | Databricks SQL Warehouse Connector | 下行 | Gold 层 KPI 与主题模型 | SQL Warehouse、Power BI Workspace、刷新身份 | 是 | BI阶段 | Power BI 消费治理后的 Gold 数据

## 优先确认8项
序号 | 优先确认事项 | 需确认的核心问题 | 涉及清单ID | 建议责任团队 | 确认结果 | 备注
1 | ET 当前 SMB 身份 | 当前 ET 使用域计算机账号、服务账号还是其他现有身份访问文件共享？ | IT-01, IT-02 | AD / 文件服务 / Endpoint | 待确认
2 | ET 专用目录 | 是否可建立 MasterData、Release、ConfigRules、Upload 专用目录？ | IT-03 ~ IT-06 | 文件服务 | 待确认
3 | 上下行权限隔离 | 能否做到下行只读、上行受控写入，并限制覆盖、删除及跨设备访问？ | IT-03 ~ IT-06 | 文件服务 / Security | 待确认
4 | Task Scheduler 身份访问 SMB | 计划任务在用户未登录时运行，是否仍可访问 UNC 共享？ | IT-10, IT-11 | Endpoint / AD / 文件服务 | 待确认
5 | PowerShell 安全策略 | Execution Policy、脚本签名、证书和 Trusted Publisher 有何公司要求？ | IT-08, IT-09 | Security / PKI / Endpoint | 待确认
6 | Microsoft 365 运维空间 | 是否允许建立 SharePoint、Forms、Power Automate、Teams 运维空间及所需连接器？ | IT-14 ~ IT-21 | Microsoft 365 / Power Platform | 待确认
7 | Databricks 读取文件共享 | 现有 MDP/Databricks 如何读取当前 ET 文件共享或批准 Landing Zone？ | IT-22, IT-24, IT-25 | Data Platform | 待确认
8 | Databricks SharePoint 接入标准 | 是否已有 SharePoint 数据接入标准、认证方式、增量策略和环境隔离要求？ | IT-23 ~ IT-25 | Data Platform / SharePoint | 待确认

## 权限矩阵
目录/对象 | 数据方向 | Read | Create | Write | Rename | Modify | Delete | 推荐原则 | 需IT确认事项
MasterData | 平台 → ET | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | ET 下行只读 | 确认共享和 NTFS 权限均为只读
Release | 平台 → ET | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | ET 下行只读 | 确认 ET 无法修改批准包、Manifest 和 Hash
ConfigRules | 平台 → ET | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | ET 下行只读 | 确认 ET 无法修改批准配置规则
Upload\{EquipmentId} | ET → 平台 | 允许读取自身 | 允许 | 允许 | 允许 | 受限 | 尽量禁止 | ET 上行受控写入；尽量不能访问其他 ET 数据 | 确认能否按设备/设备组隔离；确认覆盖和删除策略
Archive | 平台内部 | 按角色 | 平台处理 | 平台处理 | 平台处理 | 按角色 | 按保留策略 | ET 原则上不直接访问 | 确认归档、保留和清理责任

## 架构边界
项目 | 当前方案结论 | 说明
ET Microsoft 365 账号 | 不需要 | ET 使用公司现有 SMB 文件共享，不直接登录 Microsoft 365
ET OneDrive | 不作为核心依赖 | 当前架构不依赖用户同步
ET Microsoft Graph API | 不作为前置条件 | 保留为未来可选增强，不属于 MVP
ET Databricks API/Token | 不需要 | ET 数据先进入受控文件共享，再由 MDP/Databricks ingestion
ET 服务端口 | 不开放 | ET 不建设 HTTP/API Server
新增服务器 | 不新增 | 复用现有文件共享、Microsoft 365、Databricks 和 Power BI
核心架构 | PowerShell + SMB + Microsoft 365 + Databricks + Power BI | PowerShell 做现场执行；文件共享做设备交换；M365 做业务管理；Databricks 做数据；Power BI 做洞察